**ПЛАН РАБОТЫ**

**на январь 2023 года**

МОУ ДО «Городской центр технического творчества» по реализации МИП

«Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в дополнительном образовании».

Учреждения, входящие в проект:

МОУ «ГЦРО», МОУ ДО «ГЦТТ», ЦВР «Приоритет»,

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО Центр «Истоки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата, место проведения** | **Ответственный** |
|  | Совещания рабочей группы учреждения по вопросам реализации проекта МИП | Еженедельно,  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Березенкова Ю.Б. |
|  | Аналитическая справка по уровню сформированности у педагогических работников профессиональных компетенций по формированию функциональной грамотности (на основании анкетирования). | Январь 2023,  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Сурикова А.Н.,  Нечипорук Е.П. |
|  | Помощь педагогам дополнительного образования в разработке или модернизации существующих программ для внедрения обучающих компонентов.  Помощь педагогам дополнительного образования в разработке заданий и контрольно-измерительных материалов для оценки формирования функциональной грамотности | Январь 2023,  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Сурикова А.Н.,  Нечипорук Е.П. |
|  | Подбор и адаптация обучающих компонентов по формированию функциональной грамотности в ДООП технической направленности:  «Программирование в среде Minecraft» (техническая направленность);  «Мир информатики» (техническая направленность).  По программе естественнонаучной направленности:  «Метапредметка - это метко» | Январь 2023,  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Нечипорук Е.П.,  Зыонг Ю.М.,  Томашевич Т.Г. |
|  | Анкетирование родителей  «Мой ребенок и функциональная грамотность» | Январь 2023,  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Сурикова А.Н.,  Зыонг Ю.М. |
|  | Совещание с учреждениями – участниками проекта по реализации проекта МИП. | 16.01.2023 (пн)  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Березенкова Ю.Б. |
|  | Продолжение работы по разработке понятийного аппарата проекта МИП | 16-27.01.2023,  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Нечипорук Е.П.,  Зыонг Ю.М. |
|  | Подготовка плана работ МИП на февраль 2023 года | 15-17.01.2023,  МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Сурикова А.Н. |

Координатор проекта по учреждению - директор МОУ ДО «ГЦТТ» Березенкова Юлия Борисовна

Исполнитель: зам.директора по УВР – Сурикова Анна Николаевна

т.25-15-04, 8-906-635-54-74