**Перспективный план работы на 2024/2025 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­муниципальная инновационная площадка (МИП)

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Создание доступной и привлекательной цифровой образовательной среды по программированию
для детей младшего школьного возраста и их родителей»

 (наименование инновационного проекта)

МОУ «ГЦРО»

(организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| Сентябрь | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта (локальный приказ). | Проспект Ленина, 11а | Березенкова Ю.Б.Сурикова А.Н. |  |  |
| Сентябрь | Создание страницы «Создание доступной и привлекательной цифровой образовательной среды по программированию для детей младшего школьного возраста и их родителей» в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ». | Официальный сайт МОУ ДО «ГЦТТ»https://yargcdutt.edu.yar.ru//index.html | Зыонг Ю.М.Березенкова Ю.Б. |  |  |
| Ежемесячно | Актуализация информации о деятельности проекта «Создание доступной и привлекательной цифровой образовательной среды по программированию для детей младшего школьного возраста и их родителей» в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ». | Официальный сайт МОУ ДО «ГЦТТ»https://yargcdutt.edu.yar.ru//index.html | Зыонг Ю.М.Березенкова Ю.Б. |  |  |
| Октябрь | Разработка концепции и структуры цифровых образовательных материалов и интерактивных средств обучения | Проспект Ленина, 11а | Зыонг Ю.М.Немцева Е.О.Сурикова А.Н.Березенкова Ю.Б. |  |  |
| Октябрь | Определение и подбор инструментов для создания цифровых учебных материалов и интерактивных средств обучения для детей и родителей. | Проспект Ленина, 11а | Зыонг Ю.М.Немцева Е.О. |  |  |
| Октябрь-ноябрь | Разработка адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (ДООП) по программированию для детей младшего школьного возраста и их родителей. | Проспект Ленина, 11а | Зыонг Ю.М.Сурикова А.Н. |  |  |
| Ноябрь-февраль | Создание контента для цифровых образовательных материалов, включая текстовые материалы, видеоуроки для микрообучения, интерактивные задания, рабочую тетрадь. | Проспект Ленина, 11а | Зыонг Ю.М.Немцева Е.О. |  |  |
| Ноябрь-февраль | Разработка геймифицированного сюжета обучения для детей младшего школьного возраста и их родителей. | Проспект Ленина, 11а | Зыонг Ю.М.Немцева Е.О.Сурикова А.Н.Березенкова Ю.Б. |  |  |
| Март | Рецензирование и экспертиза продуктов проекта специалистами учреждений высшего образования и/или сферы дополнительного образования. | - | Березенкова Ю.Б. |  |  |
| Апрель-май | Корректировка инновационных продуктов в соответствии с полученной рецензией. | Проспект Ленина, 11а | Зыонг Ю.М.Немцева Е.О.Сурикова А.Н. |  |  |
| Апрель-май | Обобщение и анализ результатов деятельности. | Проспект Ленина, 11а | Зыонг Ю.М.Немцева Е.О.Сурикова А.Н.Березенкова Ю.Б. |  |  |
| Май | Подготовка отчета о результатах работы инновационной площадки. | Проспект Ленина, 11а | Сурикова А.Н.Березенкова Ю.Б. |  |  |