План на октябрь 2022 г.

МИП

«Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в дополнительном образовании».

Учреждения, входящие в проект: МОУ «ГЦРО», МОУ ДО «ГЦТТ», ЦВР «Приоритет», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО Центр «Истоки».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата, место проведения | Ответственный |
| 1 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников в области формирования функциональной грамотности обучающихся | До 20.10.2022- по месту реализации выбранных КПК (очно/дистанционно). Подписание договора с обучающей организацией – ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Березенкова Ю.Б. |
| 2 | Создание методической и правовой базы проекта, разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих деятельность проекта МОУ ДО «ГЦТТ»: «Дорожная карта внедрения функциональной грамотности в МОУ ДО «ГЦТТ»» | Проспект Ленина 11 а  до 25.10.2022 | Сурикова А.Н.  Нечипорук Е.П. |
| 3 | Определение содержания обучающих компонентов по формированию функциональной грамотности (креативное мышление) их объёма к основному содержанию в ДООП технической направленности: «Программирование в среде Minecraft» (техническая направленность) | Проспект Ленина 11 а  до 25.10.2022 | Зыонг Ю.М. |
| 4 | Подбор и адаптация обучающих компонентов по формированию функциональной грамотности (естественно-научная) в ДООП естественнонаучной направленности: «Метапредметка - это метко» | ул. Жукова, 33  до 25.10.2022 | Томашевич Т.Г. |
|  | Определение содержания обучающих компонентов по формированию функциональной грамотности (финансовая грамотность) их объёма к основному содержанию в ДООП технической направленности: «Мир информатики» (техническая направленность) | Проспект Ленина 11 а  до 25.10.2022 | Нечипорук Е.П. |
|  |  |  |  |

Березенкова Ю.Б.

25-15-04, 89301212759