**ПЛАН РАБОТЫ**

**на ноябрь 2022 года**

МОУ ДО «Городской центр технического творчества» по реализации МИП

«Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в дополнительном образовании».

Учреждения, входящие в проект:

МОУ «ГЦРО», МОУ ДО «ГЦТТ», ЦВР «Приоритет»,

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО Центр «Истоки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата, место проведения** | **Ответственный** |
|  | Разработка алгоритма реализации проекта. | 01-09.11.2022,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Сурикова А.Н.,Нечипорук Е.П. |
|  | Разработка нормативной и правовой базы проекта, разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих деятельность МОУ ДО «ГЦТТ» по реализации МИП. | 01-11.11.2022,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Березенкова Ю.Б.,Сурикова А.Н. |
|  | Совещание с учреждениями – участниками проекта по разработке общего алгоритма реализации проекта. | 11.11.2022,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Березенкова Ю.Б. |
|  | Разработка «Дорожной карты» по организации процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в МОУ ДО «ГЦТТ» | 01-15.11.2022,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Сурикова А.Н. |
|  | Внутрифирменное обучение с использованием материалов вебинара/семинара по функциональной грамотности с участием Логиновой О. Б. (Логинова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, лауреат премии Президента РФ, научный консультант, руководитель центра развития и управления качеством продукта издательства «Просвещение»):<https://yandex.ru/video/preview/8351293310098143727> <https://www.youtube.com/watch?v=IZbnUaZ0Raw>  | 01-25.11.2022,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Березенкова Ю.Б.,Сурикова А.Н. |
|  | Разработка понятийного аппарата проекта МИП | 14-25.11.2022,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Нечипорук Е.П.,Зыонг Ю.М. |
|  | Совещания рабочей группы учреждения по вопросам реализации проекта МИП | Еженедельно,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Березенкова Ю.Б. |
|  | Подготовка плана работ МИП на декабрь 2022 года | 15-17.11.2022,МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а | Сурикова А.Н. |

Координатор проекта по учреждению - директор МОУ ДО «ГЦТТ» Березенкова Юлия Борисовна

Исполнитель: зам.директора по УВР – Сурикова Анна Николаевна

т.25-15-04, 8-906-635-54-74