**"Дорожная карта"**

**по реализации проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **МЕРОПРИЯТИЕ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ** | **СРОК** | **РЕЗУЛЬТАТ** |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ**  |
| 1 | Разработка и формирование базы нормативных документов по вопросам реализации проекта | ДОМОЦОУ | октябрь | Банк нормативных документов |
| 2 | Консультирование ОУ через официальные группы (сообщества) в социальных сетях повнедрению ПФДО и возникающим проблемамв работе с Порталом персонифицированного дополнительного образования ЯО | МОЦ | октябрь | Педагоги оперативно отвечают на вопросы родителей (законных представителей), нивелируют отрицательные эмоции;- родители (законные представители) распространяют полученнуюинформацию через налаженную систему связей с общественностью |
| 3 | Организация телефонных горячих линий  | ОУ | октябрь | Работа горячих линий |
| 4 | Проведение педагогических советов по вопросам ПФДО  | ОУ | октябрь-ноябрь |  |
| 5 | Обсуждение вопросов персонифицированного финансированияна совещаниях руководителейвсех образовательных организаций, входящих в проект | ДО | еженедельно |  |
| 6 | Собрания с родительской общественностью (и обучающимися в школах) | ДООУ | октябрь | Организовандиалог с родителями в ходе родительских собраний |
| 7 | Родительские собрания, на которые приглашаются специ-алисты учреждений дополнительного образовани | МОЦОУ | ноябрь | Доведена информация по внедрению модели персонифициро-ванного финансирования дополнительного образования детей: озвучен порядок получения сертификата персонифицированногофинансирования, выдержки из Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославскойобласти. Показано, как можно подать заявку на обучение ребенка подополнительным общеразвивающим программам на портале ПФДО |
| 8 | Разработка листовок, буклетов, памяток, актуальной информации для родителей (законных представителей)  | ОУ | В течение года | Родители (законные представители) самостоятельно работают на портале ПФДО |
| 9 | Обновление информационных стендов | ОУ | Постоянно | Размещение актуальной информации |
| 10 | Размещение на сайтах организаций информации о внедрении ПФДО в ЯО.  | ОУ | Постоянно | Информация размещена  |
| 11 | Мониторинг размещения информации на сайтах организаций информации о внедрении ПФДО в ЯО. | МОЦ | два раза в месяц | Проводится мониторинг |
| **МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** |
| 1 | Обучающие семинары для руководителей учреждений, для ответственных за регистрацию детей от образовательных учреждений | МОЦРМЦ | В течение года | представлена информация о персонифицированном учёте иперсонифицированном финансировании;выданы информационныематериалы для раздачи родителям; |
| 2 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ через семинары круглые столы, дискуссии, открытые занятия | ОУ | декабрь 2020 –апрель 2021 | банк лучших практик |
| 3 | Анкетирование родителей (законных представителей) | ОУ | октябрь | Выявлены наиболее востребованные направления дополнительного образования |
| 4 | Цикл мастер-классов по всем направлениям дополнительного образования с целью привлечения обучающихся на базе ОУ | Координационный совет проекта | декабрь 2020 –апрель 2021 | Увеличилось количество записавшихся на дополнительное образование детей  |
| 5 | Консультации с группой технической поддержки | МОЦОУ | ежедневно | Созданы группы технической поддержки по работе с информационнойсистемой «Навигатор дополнительного образования» |
| 6 | Оформление инновационных продуктов (согласно проекта) | ОУ | май | Банк разработанных продуктов |
| 7 | Подготовка к городской презентационной площадки  | ДОМОЦОУ | 2021г. |  |
|  |