**ПЛАН РАБОТЫ**

**Муниципального ресурсного центра МОУ ДО «Городской центр технического творчества» по реализации проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка»**

**на март 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **МЕРОПРИЯТИЕ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ** | **СРОК** | **РЕЗУЛЬТАТ** |
|  | Совещания рабочей группы учреждения по вопросам реализации проекта. | Березенкова ЮБ | еженедельно | Планирование и анализ деятельности рабочей группы. |
|  | Организация и проведение тематических лагерей для обучающихся в каникулярное время (городской дневной лагерь и выездной лагерь) | Стеценко ПА | 1-26 марта | Организованы два лагеря: городской дневной лагерь и выездной лагерь. |
|  | Организация и проведение совещания с администрацией средней школы № 57 с целью заключения договора о сетевом взаимодействии. | Березенкова ЮБСурикова АН | 1-5 марта | Заключен договор о сетевом взаимодействии. Организовано обучение 2 «А» класса по двум дополнительным программам. |
|  | Организация и проведение круглого стола «Участие обучающихся по программам технической направленности в соревнованиях различного уровня» - обмен опытом по подготовке и организации работы с детьми (дистанционно для МСО). | Сурикова АН,Нечипорук ЕП. | 31 марта в 10.00 | Проведение круглого стола для МСО. |
|  | Организация и проведение масленичных мероприятий (реализация программы проведения масленичной недели, мастер-классов). | Стеценко ПА | 8-14 марта | Организованы мероприятия, посвященные масленице в марте 2021 года. |
|  | Формирование банка краткосрочных программ и программ для детей с ООП по учреждению. | Сурикова АННечипорук ЕП | постоянно | Банк краткосрочных программ (с учетом программ лагерей) и программ для детей с ООП. |
|  | Размещение и актуализация информации по работе муниципального ресурсного центра МОУ ДО «ГЦТТ» на официальном сайте учреждения | Нечипорук ЕП | 2-16 марта | Информация на сайте учреждения актуализирована (выложены материалы мастер-классов и круглых столов) |
|  | Разработка комплекса мероприятий по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта на апрель 2021 года. | Сурикова АН,Стеценко ПА | 11-17 марта | План мероприятий на апрель 2021 года. |

Координатор проекта по учреждению - директор МОУ ДО «ГЦТТ» Березенкова Юлия Борисовна.

Исполнитель: зам.директора по УВР – Сурикова Анна Николаевна, т.25-15-04