**ПЛАН РАБОТЫ**

**Муниципального ресурсного центра МОУ ДО «Городской центр технического творчества» по реализации проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка»**

**на май 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **МЕРОПРИЯТИЕ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ** | **СРОК** | **РЕЗУЛЬТАТ** |
|  | Совещания рабочей группы учреждения по вопросам реализации проекта. | Березенкова ЮБ | еженедельно | Планирование и анализ деятельности рабочей группы. |
|  | Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых для реализации в 2021/2022 учебном году. | Нечипорук ЕП | в течение месяца | 50% программ скорректировано. |
|  | Взаимодействие с администрацией средней школы №37 для заключения договора о взаимном сотрудничестве в 2021/2022 учебном году. | Сурикова АН | 1-7 мая | Заключение договора о взаимном сотрудничестве. |
|  | Подготовка краткосрочных программ для реализации в каникулярное время (лето 2021 года), в том числе программ для дневных тематических и выездных профильных лагерей. | Нечипорук ЕП, Стеценко ПА | до 25 мая | Подготовлены 3 программы для лагерей и не менее 6 краткосрочных программ. |
|  | Организация и проведение рекламной кампании об объединениях Центра, планируемых к реализации в 2021/2022 учебном году. | Стеценко ПА | в течение месяца | Проведение рекламной кампании. Формирование групп обучающихся на новый учебный год. |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы (9 мая 2021 года). | Стеценко ПА | 1-9 мая | Реализация мероприятий. |
|  | Организация и проведение мастер-класса «Игра на укулеле» (дистанционно для МСО). | Сурикова АН,Сокольская КВ | 20 мая | Проведение мастер-класса для МСО. |
|  | Анализ и подведение итогов по осуществлению организационно-методического сопровождения учебного процесса в 2020-2021 учебном году. | Сурикова АННечипорук ЕП | до 20 мая | Отчет с краткими выводами. |
|  | Размещение и актуализация информации по работе муниципального ресурсного центра МОУ ДО «ГЦТТ» на официальном сайте учреждения. | Нечипорук ЕП | 4-25 мая | Информация на сайте учреждения актуализирована (выложены материалы мастер-классов и круглых столов). |
|  | Проведение индивидуальных консультаций, бесед с родителями по вопросам организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. | Сурикова АННечипорук ЕП | постоянно | Удовлетворенность родителей. |
|  | Обновление информации для родителей на официальном сайте учреждения (списки объединений, планируемое расписание занятий, бланки заявлений и др.) | Сурикова АННечипорук ЕП | до 20 мая | Актуальная информация для родителей (на следующий учебный год). |
|  | Разработка комплекса мероприятий по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта на май 2021 года.Подготовка итогового продукта (презентация, выступление). | Березенкова ЮБ,Сурикова АН,Нечипорук ЕП | до 25 мая | Отчет по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта (модель, презентация). |

Координатор проекта по учреждению - директор МОУ ДО «ГЦТТ» Березенкова Юлия Борисовна.

Исполнитель: зам.директора по УВР – Сурикова Анна Николаевна, т.25-15-04