План на май 2023г.

Площадка МИП «Образовательная робототехника – Arduino IDE VS Tinkercad: практика цифрового образования»

Учреждения, входящие в проект: МОУ ДО «ГЦТТ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Дата, место проведения** | **Ответственный** |
|  | Совещания рабочей группы учреждения по вопросам реализации проекта | Еженедельно,  проспект Ленина, д. 11 а | Березенкова Ю.Б. |
|  | Выгрузка дополнительных материалов к видеолекциям на онлайн платформу Online Test Pad | В течение мая 2023  проспект Ленина, д. 11 а | Зыонг Ю.М.  Севрюк А.О. |
|  | Тестирование педагогами МОУ ДО «ГЦТТ» курса на онлайн платформе Online Test Pad | В течение мая 2023  проспект Ленина, д. 11 а | Зыонг Ю.М.  Севрюк А.О. |
|  | Сбор и анализ предложений по улучшению курса от педагогов, прошедших обучение | В течение мая 2023  проспект Ленина, д. 11 а | Зыонг Ю.М.,  Севрюк А.О.,  Сурикова А.Н. |
|  | Подготовка к городской презентационной площадке по защите проекта | Проспект Ленина, д. 11 а | Березенкова Ю. Б. |
|  | Актуализация информации на сайте о реализации проекта | В течение мая 2023  проспект Ленина, д. 11 а | Березенкова Ю.Б,  Зыонг Ю.М. |

Березенкова Ю.Б.

25-15-04, 89301212759